Relevé de décisions

Réf. : 08-0006A

Réunion du comité exécutif AQUAREF

6 février 2008

Participants 	: 	BRGM 	– P. Vesseron représenté par L. Beroud, accompagné de JP. Ghestem et G. Hervouët

CEMAGREF 	– Pascal Viné

IFREMER 	– JY. Perrot représenté par M. Marchand

INERIS  	– V. Laflèche, représenté par P. Hubert, accompagnée de Anne Morin

LNE  	– JL. Laurent, S. Vaslin –Reimann.

1. Projet du compte-rendu de la réunion du 23 janvier au MEDAD

- Les commentaires de P. Lavarde sont parvenus

- JL. Laurent rappelle que le MEDAD avait indiqué qu’il allait entamer les démarches pour notifier Aquaref à l’Europe.

- A. Morin attend les commentaires des participants à la réunion qui peuvent lui  parvenir jusqu’au 7 février. Des commentaires supplémentaires des membres de Aquaref devront arriver sous huitaine.

- Le CR sera ensuite corrigé en intégrant les remarques et diffusées avant le 25 février.

2. Examen du texte de présentation stratégique

- L’ONEMA attend une analyse stratégique plus affinée en Juin.

- Les membres d’Aquaref conviennent de se faire assister par un consultant extérieur  pour clarifier l’ensemble de nos missions communes pour le laboratoire de référence.

- Le début du texte, signalétique, doit être révisé beaucoup plus rapidement – sous trois semaines – pour intégrer les remarques de la réunion du 23 janvier : rappeler que les membres sont des instituts de recherche, mettre en lumière les défaillances critiques du système actuel avec des exemples précis, faire comprendre ce qu’est un laboratoire de référence en environnement (comparaison, suggestion de NORMAN). Le projet révisé sera examiné lors de la réunion de bureau du 21 février.

3. Programme 2008

Une réunion a eu lieu le 23  janvier après midi  et le volume du programme n’a pas été remis en cause. Sa structure a été retouchée en diminuant notablement les actions affichées sur la coordination.

Un responsable est nommé pour la rédaction de chaque fiche (cf pièce jointe)

Les fiches sont attendues pour le 8 février.

Le programme sera rediscuté le 21 février lors de la prochaine réunion de bureau.

4. Accord cadre

Trois suggestions de modification ont été faites :

- introduire  les investissements

- préciser le caractère scientifique des établissements

- indique que l’ONEMA sera informé des actions de recherche et d’appui relevant de son domaine.

5. Calendrier

- La « direction » d’Aquaref doit rencontrer P. Lavarde (ou G. Sachon)  avant fin février (cahier des charges de la note stratégique, définition d’un séminaire)

- Le programme sera envoyé le  8 février

- La note signalétique revue sera achevée le 25 février

- Prochaine réunion du Comité Exécutif : A DEFINIR

- Accord pour le projet de convention cadre (date a définir)