## THEME 1 BRGM
Domaine | Thèmes | Actions | Livrables 2009 (en gras = responsable du livrable) | LNE | INERIS | BRGM | CEMAGREF | IFREMER
Chimie | 1 Prélèvement | 1,2 amélioration | Animation Groupe Prélèvement |  | L | P | P
Chimie | 1 Prélèvement | 1,2 amélioration | Etude préliminaire sur plan d’eau : Note de synthèse des essais préliminaires et décisions prises en vue de l'organisation de l’essai « Plan d’eau » | P | L | 1 | P
Chimie | 1 Prélèvement | 1,2 amélioration | Réalisation d'essais sur site pour tester les méthodologies d'estimation des incertitudes terrain | P |  | 25 | P | à discuter
Chimie | 1 Prélèvement | 1,2 amélioration | Réalisation de l'essai intercomparaison sur le prélèvement en eau souterraine | P | P | 90 | P

## THEME 2 INERIS
Domaine | Thèmes | Actions | Livrables 2009 (en gras = responsable du livrable) | LNE | INERIS | BRGM | CEMAGREF | IFREMER
Chimie | 2 Analyses | 2,1 Amélioration méthodes | Mandat européen du CEN pour le développement de méthodes analytiques normalisées répondant aux exigences de la DCE. AQUAREF fait partie des acteurs ayant été retenu. BRGM leader du WP sur les pesticides organochlorés | P | L | 3
Chimie | 2 Analyses | 2,1 Amélioration méthodes | Diminution des limites de quantification pour l'analyses de cyanures dans les eaux ???? |  | L | P
Chimie | 3 Analyses | 2,1 Amélioration méthodes | Développement des méthodes d'analyse des métabolites du chlordécone dans les eaux (à mettre en 5 ?) |  |  | 15
Chimie | 2 Analyses | 2,1 Amélioration méthodes | Compléter l’inventaire des méthodes existantes et des besoins en développement pour l'analyse des substances prioritaires de la DCE dans les sédiments (et les organismes aquatiques ? à voir si nécessaire d’étendre l’étude faite sur les SP aussi pour le biote ) avec les substances pertinentes de la liste française (Cf. circulaire 2007). |  |  | 1 | L
Chimie | 2 Analyses | 2,2 Position F | Normalisation France, Europe, ISO | P | L | 9 | P | P

## THEME 3 LNE
Domaine | Thèmes | Actions | Livrables 2009 (en gras = responsable du livrable) | LNE | INERIS | BRGM | CEMAGREF | IFREMER
Chimie | 3 Données | 3,1 Amélioration pratiques | Réalisation d'un essai intercomparaison sur les métaux à faibles concentrations : liste et concentrations suivant circulaire 7 Mai. (à discuter par rapport à l'essai Euromet. Elargir le nombre de métaux.) - A voir par rapport à l'action LNE de 2008 et à l'avancement de l'action. | action 2008 à poursuivre en 2009 | patrticipation éventuelle - Kta | p |  | Participation ifremer.
Chimie | 3 Données | 3,1 Amélioration pratiques | Cahier des charges d'une formation (qualifiante ?) sur les prélèvements . Proposition de programme technique pour un système d'assurance qualité prélèvement |  | L | 12 | P | P
Chimie | 3 Données | 3,1 Amélioration pratiques | Cahier des charges sur l'organisation de la vérification sur site des labos agrées. | P | L | 4 | P | P
Chimie | 3 Données | 3,1 Amélioration pratiques | Etude et rapport sur les conséquences de la directive européenne QA QC en ce qui concerne la définition des LQ. Présenter les différents modes d'estimation de LQ possibles, avantages et inconvénients des différentes approches. Inclure des exemples concrets de calculs effectués dans les labos AQUAREF suivant les 2 méthodes . Mettre en relief les différences. Comparer nos pratiques au sein d'AQUAREF. Impact pour les laboratories français. | P | ? | 15 | P

## THEME 4 BRGM INERIS
Domaine | Thèmes | Actions | Livrables 2009 (en gras = responsable du livrable) | LNE | INERIS | BRGM | CEMAGREF | IFREMER
Chimie | 4 Appui | 4,1Optimisation CDC | Aide à la transcription de la directive européenne QA/QC en France (conséquences sur la révision de l'agrément) - Avant 2010 | P | P | 5 |  | P
Chimie | 4 Appui | 4,1Optimisation CDC | CMA : suite EAQC |  |  | 15
Chimie | 4 Appui | 4,1Optimisation CDC | La parlement européen a proposé une liste de 13 nouvelles substances à étudier en vue de le sajouter éventuellement dans la liste de substances prioritaires.- Proposition de rédiger une synthèse sur ces substances concernant principalement les méthodes d'analyse disponibles. En fonction des travaux INERIS, d'autres items pourront être ajoutés (occurence, ). Voir avec INERIS les items éventuellement déjà traités (toxicité ?) - A mettre en 2 (ou en 5 ???) |  | P | 10

## THEME 5 CEMAGREF
Domaine | Thèmes | Actions | Livrables 2009 (en gras = responsable du livrable) | LNE | INERIS | BRGM | CEMAGREF | IFREMER
Chimie | 5 TIPA | 5,1 réseau émergentes | Inventaire des programmes et résultats des travaux de recherche sur le substances émergentes réalisés par les agences et organismes publics | participation | L | 1
Chimie | 5 TIPA | 5,1 réseau émergentes | Mise en place et animation d’un groupe de travail ad hoc en France en lien avec NORMAN pour définir des critères de priorisation des substances émergentes (liste de substances de NORMAN) : substances qui méritent une attention prioritaire + liste de substances qui méritent une amélioration de l’information existante). Ces critères (méthodologie) devraient pouvoir être appliqués de façon itérative avec une fréquence définie dans le temps pour une mise à jour régulière de la liste des substances émergentes, voir à combiner avec les liste globale de substances a surveiller. |  | L | 5
Chimie | 5 TIPA | 5,1 réseau émergentes | Organisation d'un essai interlaboratoire sur l'analyse des substances pharmaceutiques | P | P | 25 | P
Chimie | 5 TIPA | 5,1 réseau émergentes | Enregistrement des résultats des campagnes de mesure conduites par les agences de l’eau sur différents polluants émergents dans la base de données européennes NORMAN en vue de compiler au niveau national les informations aujourd’hui dispersées et donc peu exploitables |  | L | 2
Chimie | 5 TIPA | 5,1 réseau émergentes | Fiches synthèses sur les méthodes d'analyse des substances émergentes dans les eaux : médicaments à usage vétérinaire (BRGM) |  |  | 2
Chimie | 5 TIPA | 5,2 effluents & boues STEP | Préparation d’un CDC d’agrément « analyses des boues » | P | L | 3 | P
Chimie | 5 TIPA | 5,2 effluents & boues STEP | fabrication et caractérisation d'un matériau de référence boues de STEP (majeurs, métaux, HAP, PCB, Alkyles-phénoles à minima), via EIL AGLAE puis EIL avec LNM (travaux 2009-2010) | G. Labarraque |  | L Amalric
Chimie | 5 TIPA | 5,2 effluents & boues STEP | Dans la suite de l'étude CEMAGREF sur les méthodes médicaments dans les boues ,étude sur le produits pharmaceutiques dans les lisiers : synthèse bibliographique sur la présence de ces composés (type, nombre, teneurs), sur les méthodes d’analyse existantes |  |  | 4
Chimie | 5 TIPA | 5,3 outils | Synthèse sur l'utilisation des kits ELISA. Possibilités d' utilisation dans le cadre DCE. Avantages - Inconvénients - quels développements sont encore nécessaires. Etude en laboratoire sur les interférences potentielles (matière organique, effets multirésidus, faux positifs) |  |  | 20
Chimie | 5 TIPA | 5,3 outils | Document de synthèse sur l'applicabilité actuelle des échantillonneurs passifs dans le cadre des programmes de surveillance DCE |  | P | 5 | L | P
Chimie | 5 TIPA | 5,3 outils | Préparation d’un essai interlabo sur les échantillonneurs passifs et SBSE (à organiser en 2010). |  |  | 5 | L
Chimie | 5 TIPA | 5,3 outils | Veille sur les capteurs en continu |  |  | 2 | L
Chimie | 5 TIPA | 5,3 outils | Validation et Fiche synthèse : Chemcatcher pour HAP |  |  | 20
Chimie | 5 TIPA | 5,3 outils | Fiche Synthèse : Chemcatcher pour PCB |  |  | 3

## "THEME 8"INERIS
Domaine | Thèmes | Actions | Livrables 2009 (en gras = responsable du livrable) | LNE | INERIS | BRGM | CEMAGREF | IFREMER
Animation & coordination | 8 coordination & animation | 8,1 coordination | Bureau |  |  | 10

## Contacts
| NOMS | Téléphones | Mails
BRGM | Laurence Amalric | 238643492 | L.amalric@brgm.fr
| C. Berho | 238643467 | c.berho@brgm.fr
| S. Bristeau | 238643540 | s.bristeau@brgm.fr
| C. Crouzet | 02 38 64 32 61 | c.crouzet@brgm.fr
| Jean-Philippe Ghestem | 02 38 64 30 74 | JP.ghestem@brgm.fr
| Anne Strugeon | 238643416 | a.strugeon@brgm.fr
| A. Togola | 238643836 | a.togola@brgm.fr
CEMAGREF | Christian Chauvin | 06 82 21 29 07 | Christian.Chauvin@cemagref.fr
| Jean Marc Choubert | 472208904 | jean-marc.choubert@cemagref.fr
| Marina Coquery | 04 72 20 86 16 | marina.coquery@cemagref.fr
| Catherine Gourlay | 01 40 96 61 63 | catherine.gourlay@cemagref.fr
| Christelle Margoum | 04 72 20 87 11 | christelle.margoum@cemagref.fr
| Nicolas Mazzella | 557892718 | nicolas.mazzella@cemagref.fr
| Paul Le Pimpec | 04 72 20 87 58 | paul.lepimpec@cemagref.fr
| Severine Schiavone | 04 72 20 86 03 | severine.schiavone@cemagref.fr
| Jean-Gabriel WASSON | 04 72 20 87 99 | wasson@lyon.cemagref.fr
IFREMER | Jean-François Chiffoleau | 02 40 37 41 77 | Jean.Francois.Chiffoleau@ifremer.fr
| Didier Claisse | 02 40 37 41 82 | Didier.Claisse@ifremer.fr
| Anne Daniel | 02 98 22 43 43 | Anne.Daniel@ifremer.fr
| Jean-Louis Gonzalès | 04 94 30 48 56 | Jean.Louis.Gonzalez@ifremer.fr
| Anne Grouhel | 02 40 37 40 36 | Anne.Grouhel@ifremer.fr
| Antoine Huguet | 02 40 37 41 86 | Antoine.Huguet@ifremer.fr
| Michel Marchand | 02 40 37 41 58 | Michel.Marchand@ifremer.fr
| Pierre Masselin | 02 40 37 41 28 | Pierre.Masselin@ifremer.fr
| Catherine Munschy | 02 40 37 42 24 | cmunschy@ifremer.fr
| Céline Tixier | 02 40 37 41 34 | Celine.Tixier@ifremer.fr
| Stéphane SARTORETTO |  | Stephane.Sartoretto@ifremer.fr
INERIS | Bénédicte Lepot | 03 44 55 68 14 | benedicte.lepot@ineris.fr
| Anne Morin | 03 44 55 66 32 | anne.morin@ineris.fr
| Valéria Dulio | 03 44 55 66 47 | valeria.dulio@ineris.fr
| Jean-Yves Chatelier | 03 44 55 69 91 | jean-yves.chatelier@ineris.fr
| Marie-Pierre Strub | 03 44 55 66 16 | marie-pierre.strub@ineris.fr
| Olivier Aguerre-Charriol | 03 44 55 69 03 | olivier.aguerre-chariol@ineris.fr
| Karine Tack | 03 44 55 69 12 | karine.tack@ineris.fr
| Christine Feray | 03 44 55 81 42 | christine.feray@ineris.fr
| Dominique Gombert | 03 44 55 64 75 | dominique.gombert@ineris.fr
| Eva Leoz | 03 44 55 64 59 | eva.leoz@ineris.fr
| Claudine Chatellier | 03 44 55 69 58 | claudine.chatellier@ineris.fr
| Laurent Meunier | 03 44 55 66 36 | laurent.meunier@ineris.fr
LNE | Julie Cabillic | 01 40 43 37 81 | julie.cabillic@lne.fr
| Rachel Champion | 01 40 43 38 77 | rachel.champion@lne.fr
| Paola Fisicaro | 01 40 43 37 59 | paola.fisicaro@lne.fr
| Guillaume Labarraque | 01 40 43 37 12 | guillaume.labarraque@lne.fr
| Jacques Lachenal | 01 40 43 39 39 | Jacques.Lachenal@lne.fr
| Béatrice Lalère | 01 40 43 38 10 | beatrice.lalere@lne.fr
| Sophie Vaslin-Reimann | 01 40 43 38 68 | sophie.vaslin-reimann@lne.fr